| UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC Số: 26/KH-BCĐ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Phong Điền, ngày 26 tháng 09 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRA, THU THẬP SỐ LIỆU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2014

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Tiến hành điều tra để thống kê chính xác đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) trong độ tuổi từ 0 đến 60. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (BCĐPCGD-XMC) các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện PCGD-XMC hàng năm đạt hiệu quả cao góp phần thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn và Nghị định số 20/2014/NĐ –CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD-XMC;

- Tiến hành điều tra để có đầy đủ thông tin, dữ liệu nhập vào phần mềm quản lý thông tin PCGD-XMC (ProSoft.ESCI), đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống từ cấp cơ sở tới cấp tỉnh, cấp Trung ương. Việc khai thác cơ sở dữ liệu PCGD-XMC nhằm phục vụ tốt công tác quản lý PCGD-XMC của Ban Chỉ đạo PCGD-XMC các cấp, của cơ quan quản lý giáo dục.

2. Yêu cầu:

- Triển khai đồng bộ, đồng loạt trong phạm vi toàn tỉnh;

- Phương châm điều tra: “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đảm bảo chính xác theo từng hộ gia đình;								-  Điều tra PCGD-XMC theo mẫu phiếu mới, các thông tin trên phiếu điều tra cần ghi chép đầy đủ, chính xác, khớp với sổ hộ khẩu và thông tin tạm trú đã khai báo; có chữ ký xác nhận của UBND cấp xã. Đối với các đơn vị sử dụng phiếu điều tra đã có thì phải cam kết tính chính xác bằng văn bản với Ban Chỉ đạo PCGD-XMC huyện;

- Huy động sự tham gia của các tổ chức, đơn vị liên quan, trong đó lực lượng chủ yếu là những cán bộ, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn để làm công tác điều tra và nhập dữ liệu vào phần mềm máy tính;

- Đảm bảo thời gian và lịch trình, hoàn thành vào ngày 15/10/2014.

- II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

1. Đối với Ban Chỉ đạo PCGD-XMC cấp huyện:

| TT | Nội dung công việc / Trách nhiệm | Thời gian | Địa điểm | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Báo cáo cấp ủy, UBND cấp huyện về kế hoạch điều tra và nhập dữ liệu trên phần mềm PCGD-XMC ở địa phương theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh | 23/9 |  | Để có sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai kế hoạch điều tra và nhập dữ liệu trên phần mềm PCGD-XMC |
| 2 | - Họp Ban Chỉ đạo PCGD-XMC cấp huyện để xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai trong phạm vi toàn huyện. - Tập huấn nghiệp vụ điều tra phần mềm phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. | 24/9 | Tại huyện | - Bảo đảm việc triển khai kế hoạch điều tra và nhập dữ liệu trên phần mềm PCGD-XMC trong toàn huyện đạt kết quả theo mong muốn, đúng thời gian và lịch trình, cơ sở dữ liệu có tính chính xác. - Tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng phần mềm và nghiệp vụ điều tra PCGD-XMC - Xây dựng được đội ngũ nồng cốt và lực lượng báo cáo viên cho các lớp tập huấn ở cấp xã. |
| 3 | Tham gia tập huấn nghiệp vụ điều tra phần mềm phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Thành phần: - Theo danh sách của Sở. - 3 giáo viên của cơ sở (Có danh sách) | 29/9 |  |  |
| 4 | Lập dự toán kinh phí gửi Ban Chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh qua Sở GD&ĐT phê duyệt và cấp kinh phí | 25/9-5/10 |  | Đảm bảo điều kiện tối thiểu để chỉ đạo, triển khai thực hiện |
| 5 | - Nhận phiếu điều tra hộ gia đình ở Sở GD&ĐT (Phòng KHTC) - Phát phiếu điều tra hộ gia đình cho các trường | 1/10 |  |  |
| 6 | Kiểm tra việc điều tra hộ gia đình ở cơ sở | 2/10 – 5/10 |  |  |
| 7 | Rà soát, kiểm tra tính chính xác của phiếu điều tra, tháo gỡ những khó khăn, thắc mắc của cơ sở. | 6/10 – 9/10 |  |  |
| 8 | Kiểm tra, đôn đốc việc nhập dữ liệu vào cổng thông tin phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở cơ sở. | 10-15/10 | Toàn huyện | Phát hiện, giúp đỡ cơ sở thực hiện tốt việc điều tra và sử dụng phần mềm PCGD-XMC bảo đảm tính chính xác, thời gian và lịch trình. |

2. Đối với Ban Chỉ đạo PCGD-XMC cấp xã

| TT | Nội dung công việc / Trách nhiệm | Thời gian | Địa điểm | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo Đảng ủy, UBND cấp xã về kế hoạch điều tra và nhập dữ liệu trên phần mềm PCGD-XMC ở địa phương theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh, huyện. | 27-28/9 |  | Để có sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức điều tra và nhập dữ liệu trên phần mềm PCGD-XMC. |
| 2 | Họp Ban Chỉ đạo PCGD-XMC cấp xã mở rộng để: - Xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra và nhập dữ liệu vào phần mềm PCGD-XMC cấp xã một cách cụ thể và chi tiết với toàn bộ các khâu công việc trên địa bàn xã; - Quyết định thành lập các tổ, nhóm điều tra theo thôn, tổ dân phố; số lượng thành viên của mỗi tổ, nhóm điều tra tùy thuộc vào số hộ gia đình và điều kiện địa lý của thôn, tổ dân phố; - Phân công tổ, nhóm điều tra và nhập dữ liệu của từng thôn và toàn xã; | 29/9 | Tại UBND xã | Hoàn thành việc tổ chức điều tra và nhập dữ liệu vào phần mềm PCGD-XMC đảm bảo tính chính xác, đúng thời gian và lịch trình, góp phần vào kết quả chung của toàn huyện, toàn tỉnh. |
|  | - Giao trách nhiệm cho thôn trưởng, mặt trận thôn, công an thôn phối hợp với các tổ, nhóm điều tra thực hiện nhiệm vụ. Lưu ý chọn cử những cán bộ, giáo viên am hiểu phần mềm PCGD-XMC tham gia công tác điều tra và nhập dữ liệu vào phần mềm PCGD-XMC. | 30/9 |  |  |
| 3 | - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phương pháp điều tra cho các điều tra viên toàn xã. - Nhận phiếu điều tra hộ gia đình ở Phòng GD&ĐT | 01/10 | Phòng GD&ĐT | Giúp cho các điều tra viên nắm vững nghiệp vụ điều tra và cách ghi chép trên phiếu điều tra. |
| 4 | Các tổ, nhóm điều tra thực hiện nhiệm vụ theo phân công | 2 –5/10 |  | Bảo đảm phân công cụ thể cho từng nhóm điều tra đảm trách bao nhiêu hộ và các điều tra viên phải đến từng nhà để điều tra chính xác 100% hộ gia đình được phân công điều tra. |
| 5 | Kiểm tra, rà soát lại tính chính xác và nhập dữ liệu của từng thôn và toàn xã. | 6 – 15/10 |  | Bảo đảm kiểm tra, thống kê đầy đủ, chính xác các số liệu trước khi nhập vào phần mềm. |
| 6 | Kiểm tra việc thực hiện các khâu công việc trong quá trình tổ chức điều tra và nhập dữ liệu trên địa bàn xã. | 02- 15/10 |  | Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc, khó khăn để có biện pháp tháo gỡ, khắc phục |

Trên đây là Kế hoạch triển khai điều tra phổ cập, tiến hành nhập liệu hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đề nghị các xã cụ thể hóa kế hoạch cấp xã để triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần cùng toàn huyện hoàn thành kế hoạch chung đề ra. Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc, liên hệ với cán bộ phụ trách phổ cập của Phòng GD&ĐT qua Đ/c Phan Văn Lộc, SĐT: 0914452025 hoặc Đ/c Võ Hồng Chiến, SĐT: 01658677600./.

| Nơi nhận: - BCĐ các xã; - Phòng GD&ĐT; - TTGDTX; - Lưu: VT. | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT Lê Đăng Thái |
| --- | --- |