DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI KHKT HUYỆN PHONG ĐIỀN

LẦN THỨ I, NĂM HỌC 2016-2017

| TT | Công việc | Thời gian | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phát động Cuộc thi | Tháng 4/2016 | PGD, Các đơn vị |
| 2 | Tổ chức thi “Ý tưởng sáng tạo” Thành lập Hội đồng thẩm định khoa học chọn các dự án được thực hiện nghiên cứu. | 11/4 – 15/4 | Các trường |
| 3 | Giao nhiệm vụ cho các giáo viên hướng dẫn và tìm giáo viên hỗ trợ khoa học cho các đề tài. Sở cung cấp thông tin các Nhà khoa học cam kết hỗ trợ hoạt động NCKH của học sinh. | 15/4 – 20/4 | Các đơn vị |
| 4 | Đăng ký đề tài, dự án tham gia dự thi KHKT các cấp cho PGD, Sở GD-ĐT. | 25/4/2016 | Các đơn vị |
| 5 | Kiểm tra tiến độ nghiên cứu của các đề tài, đăng ký bổ sung đề tài trước 05/11/2016 | 05/11 | Phòng GD, các đơn vị |
| 6 | Thành lập BTC, BGK, Dự trù kinh phí Cuộc thi. | 25/11-15/12 | PGD |
| 7 | Nộp hồ sơ dự thi | Trước 25/11/2016 | Các đơn vị, CV Phụ trách. |
| 8 | Dự kiến thi và tổng kết, chọn đề tài thi tỉnh | Tháng 12 | BTC Cuộc thi và các đơn vị |
| 9 | Nộp đăng ký, hồ sơ (bản điện tử) dự thi cấp tỉnh | 24/12 | Các đơn vị |
| 10 | Nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh | 30/12 | Các đơn vị |
| 11 | Tham gia thi KHKT cấp tỉnh | 12/01 – 14/01 | PGD, các đơn vị |
| 12 | Đăng ký dự thi cấp Quốc gia | 15/01/2017 | Nếu có |