UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37 /KH – PGDĐT                     Phong Điền, ngày 27  tháng  8  năm 2018

KẾ HOẠCH

Hoạt động bóng đá Cộng đồng tại huyện Phong Điền, năm 2018

Thực hiện Chiến lược phát triển bền vững của Dự án bóng đá cộng đồng Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018;

Căn cứ Kết luận Cuộc họp ngày 12/7/2018 giữa FFAV với Ban Quản lý dự án Bóng đá Cộng đồng tại Phong Điền về việc định hướng hoạt động bóng đá Cộng đồng tại huyện Phong Điền năm 2018,

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Ban Quản lý dự án bóng đá Cộng đồng huyện Phong Điền (BQLDA) ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018, với các nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

1. Bóng đá Cộng đồng là một hoạt động thể dục, thể thao lành mạnh trong trường học; hoạt động bóng đá bền vững có sự tham gia của phụ huynh, tình nguyện viên là dịp để tất cả mọi người cùng tham gia các hoạt động bóng đá trong một môi trường an toàn, lành mạnh và không cạnh tranh.

2. Ngoài việc giáo dục thể chất, bóng đá cộng đồng là một môi trường thuận lợi cho việc giáo dục các kỹ năng sống cơ bản cần thiết; thông qua đó, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo phát triển toàn diện nhân cách học sinh.

II. Yêu cầu

1. Các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo các tiêu chí của Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam, các hướng dẫn của Phòng – Ban Quản lý Dự án bóng đá cộng đồng huyện.

2. Các hoạt động phải ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức; số lượng tình nguyện viên, học sinh tham gia, việc đối ứng phải đảm bảo đúng theo công văn số 305/SGDĐT-DAFFAV ngày 06/02/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh TT Huế về việc Hướng dẫn Chính sách tài trợ của dự án FFAV năm 2018 (kèm theo); không phê duyệt những đơn vị không có kế hoạch hoạt động , kế hoạch tập luyện thường xuyên, kế hoạch và ngân sách các hoạt động định kỳ của CLB.

3. Các hoạt động tại huyện kết thúc trước ngày 31 tháng 10 năm 2018.

III. Nội dung

1. CLB bóng đá cộng đồng triển khai, tổ chức các hoạt động thường xuyên, định kỳ tại đơn vị kịp thời; Ưu tiên các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh và tình nguyện viên nhằm góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh về ý nghĩa của bóng đá cộng đồng mang lại.

2. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, bố trí nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị phù hợp phục vụ cho hoạt động bóng đá cộng đồng tại đơn vị.

3. Tùy theo đặc điểm tình hình từng đơn vị để có hình thức, mô hình tổ chức hợp lí, phù hợp với từng điều kiện của các CLB.

4. Trong quá trình tổ chức các hoạt động, các đơn vị có nhu cầu đề xuất hỗ trợ về chuyên môn, nhân lực và các nhu cầu khác đăng ký gửi tờ trình về Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tổ chức, triển khai thực hiện.

5. Hoạt động GOAL tại các trường tiểu học: Các đơn vị tiếp tục duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ Goal của đơn vị; lập kế hoạch hoạt động CLB theo năm học; đình kỳ sinh hoạt theo các nội dung hướng dẫn tại công văn số 114/PGDĐT, ngày 06/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình Giáo dục kỹ năng sống danh cho trẻ em gái (GOAL).

6. Các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động năm học gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 04/9/2018, gồm:

- Kế hoạch tập luyện thường xuyên của các đơn vị.

- Quyết định thành lập Câu lạc bộ và kế hoạch hoạt động Goal năm học 2018-2019 đối với các trường tiểu học.

- Đăng ký lịch tổ chức các hoạt động gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 04/9/2018 (mẫu kèm theo); trình kế hoạch và ngân sách phê duyệt gửi về Phòng GD&ĐT trước 10 ngày khi tổ chức các hoạt động hoạt động.

7. Các hoạt động trọng tâm cấp huyện năm 2018:

a) Ngày hội bóng đá vui năm 2018 (đã tổ chức ngày 26/5/2018);

b) Tập huấn công tác bảo vệ trẻ em năm 2018 dành cho 41 trường TH&THCS (dự kiến vào 02 ngày: 11,12/9/2018);

c) Tập huấn Hướng dẫn viên Kỹ năng sống cho 27 trường TH&THCS chưa có CLB bóng đá cộng đồng và các CLB mới (dự kiến vào 02 ngày: 17, 18/9/2018);

d) Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về mô hình thu hút tình nguyện viên cho 14 CLB bóng đá cộng đồng và 07 CLB mới (dự kiến ngày 07/10/2018);

e) Tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá mô hình bền vững tại huyện Phong Điền dành cho 14 CLB bóng đá cộng đồng và 07 CLB mới (dự kiến tổ chức vào ngày 14/10/2018).

Phòng GD&ĐT sẽ có công văn thông báo cụ thể về các nội dung cho từng hoạt động.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Cấp huyện:

- Ban Quản lý dự án huyện chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, kinh phí cho các hoạt động cấp huyện;

- Ban Chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát, giúp đỡ các hoạt động tại các đơn vị.

2. Câu lạc bộ:

- Liên đoàn bóng đá Na Uy - Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam cấp kinh phí định kỳ cho các hoạt động của đơn vị (bảng kinh phí tổng hợp kèm theo);

- Đề nghị các trường có CLB bóng đá cộng đồng hỗ trợ nguồn đối ứng đảm bảo theo đúng nguyên tắc tài chính của dự án; bố trí kinh phí thường xuyên của đơn vị phù hợp để duy trì hoạt động tại đơn vị;

- Các CLB nhu cầu đề xuất Ban chuyên môn, lực lượng hỗ trợ hoạt động gửi về Phòng GD&ĐT trước 05 ngày khi tổ chức (nếu có);

- Các CLB kịp thời viết tin, bài và báo cáo tóm tắt kết quả chậm nhất 02 ngày khi kết thúc hoạt động cho BQLDA huyện, tỉnh.

3. Các trường TH& THCS:

- Phối hợp với Ban Quản lý Dự án bóng đá cộng đồng huyện cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn đầy đủ theo các nội dung tại Mục 6 a, 6b.

Trong qua trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ ông Lê Ngọc Khương, Chuyên viên Phòng GD&ĐT, Trưởng Ban chuyên môn cấp huyện (qua SĐT: 0912405059, email: khuongln.pdien@hue.edu.vn).

Trên đây là Kế hoạch hoạt động bóng đá Cộng đồng tại huyện Phong Điền năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường căn cứ tổ chức, triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - DA FFAV (để báo cáo); - Sở GD&ĐT (để báo cáo); - Trưởng Phòng (để báo cáo); - Các Phó trưởng Phòng; - Các trường TH&THCS (để T/H); - Lưu: VT, HĐNG. | KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG/ TRƯỞNG BAN QLDA HUYỆN (Đã ký) Nguyễn Thị Thanh Tâm |
| --- | --- |