ỦY BAN NHÂN DÂN 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 263/KH-UBND 	Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế 2020

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc nói chung và bản sắc văn hóa Thừa Thiên Huế nói riêng; bước đầu triển khai các Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực Việt Nam”, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Khai thác thế mạnh, thương hiệu và giá trị độc đáo của Áo dài Huế, Ẩm thực Huế, kích cầu du lịch phát triển.

- Tôn vinh Áo dài Huế, Áo dài Việt Nam, khẳng định thương hiệu Áo dài Huế, góp phần tuyên truyền quảng bá văn hóa Huế gắn với quảng bá, xúc tiến về du lịch; hướng tới tổ chức Ngày hội Áo dài định kỳ hằng năm.

- Tôn vinh giá trị văn hóa độc đáo của Ẩm thực Huế, xây dựng hình ảnh du lịch Huế gắn với Áo dài, văn hóa Ẩm thực.

- Là cơ sở để xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam” và “Huế - Kinh đô Ẩm thực Việt Nam”.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19.

- Tạo sự đồng bộ và huy động được nguồn lực xã hội, sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cộng đồng.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THÀNH PHẦN

1. Tên gọi, thời gian, địa điểm:

a) Tên gọi: Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế 2020

b) Thời gian: Từ ngày 18/12 (thứ Sáu) đến ngày 20/12/2020 (Chủ Nhật)

Riêng Lễ hội Ẩm thực Huế kéo dài đến hết ngày 23/12/2020.

+ Khai mạc: 17h30 ngày 18/12/2020 tại Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu

+ Bế mạc: 20h00 ngày 20/12/2020 tại Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu

c) Địa điểm: Cầu đi bộ gỗ lim - Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế - Công viên Tứ Tượng - Không gian nghệ thuật Điềm Phùng Thị - Công viên Phan Bội Châu.

2. Hình thức:

- Tổ chức chuỗi hoạt động quảng diễn, trình diễn Áo dài Huế, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kết hợp với các hình thức tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh hình ảnh Áo dài; khuyến khích, huy động sự tham gia, hưởng ứng của cộng đồng khi tham gia Ngày hội Áo dài.

- Tổ chức không gian ẩm thực bao gồm các hoạt động giới thiệu, quảng bá gắn với các hoạt động thao tác, trình diễn chế biến món ăn, quảng bá nét độc đáo của văn hóa ẩm thực Huế.

3. Nội dung:

3.1. Ngày hội Áo dài Huế 2020

a) Các hoạt động quảng diễn, tôn vinh Áo dài Huế

- Ngày 18/12/2020

+ Từ 17h30: Khai mạc Ngày hội Áo dài - Lễ hội Ẩm thực Huế 2020.

Địa điểm: Sân khấu Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế.

+ Từ 18h30: Chương trình Trình diễn Áo dài và biểu diễn nghệ thuật.

Địa điểm: Sân khấu Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế.

Nội dung: Tôn vinh, trình diễn Áo dài truyền thống, bao gồm: Trình diễn Áo dài Nhật Bình, Áo dài ngũ thân kết hợp biểu diễn các làn điệu Ca Huế, hò Huế, hoạt cảnh dân gian; trình diễn Áo dài các dân tộc; trình diễn Áo dài thiếu nhi; trình diễn Áo dài học đường; trình diễn Áo dài công sở; Áo dài doanh nhân; giới thiệu các bộ sưu tập của các nhà thiết kế...

- Ngày 19/12/2020

+ Từ 08h30 đến 10h30: Nghi thức quảng diễn Ngày hội Áo dài Huế 2020 - Biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Trang phục: Áo dài ngũ thân, Áo dài truyền thống, Áo dài cộng đồng

Lực lượng chính: Các khối quảng diễn đại diện: Các bô lão; các cháu thiếu

nhi; chị em tiểu thương; học sinh, sinh viên; nữ doanh nghiệp; Áo dài nam giới, Áo dài đại diện các tỉnh, thành phố; Áo dài khối cơ quan, công sở...

Lộ trình: Ngọ Môn - Đường 23/8 - Đinh Tiên Hoàng - Cửa Thượng Tứ -  Trần Hưng Đạo - Cầu Trường Tiền - Lê Lợi - Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu.

Tổ chức các hoạt động quảng diễn Áo dài Huế (nam và nữ) tại các điểm không gian văn hóa gắn với các không gian ẩm thực: Cầu gỗ lim, Bảo tàng Nghệ thuật Thêu XQ, Công viên Tứ Tượng, Không gian nghệ thuật Điềm Phùng Thị...

Trường hợp thời tiết không thuận lợi, quy mô tổ chức được thu hẹp, giảm số lượng người trong mỗi khối và quảng diễn trên đường Lê Lợi (đoạn từ cầu Trường Tiền đến Trường Quốc Học), nghiên cứu các phương án sử dụng ô, xích lô, xe đạp… để triển khai cho phù hợp.

+ Từ 19h30: Chương trình nghệ thuật - Trình diễn Áo dài truyền thống Huế, các bộ sưu tập của Nghệ nhân, Nhà thiết kế, Nhà may Áo dài xứ Huế.

Địa điểm: Sân khấu Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế.

- Ngày 20/12/2020

+ Từ 09h30: Chương trình trình diễn nghệ thuật truyền thống.

Địa điểm: Cầu đi bộ gỗ lim.

Nội dung: Biểu diễn Ca Huế, trình diễn nhạc cụ truyền thống, ngâm thơ, hò vè...

+ Từ 20h00: Bế mạc Chương trình Ngày hội Áo dài - Lễ hội Ẩm thực Huế 2020.

Địa điểm: Sân khấu Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế.

Tổ chức các sân khấu trình diễn thời trang, kết hợp với biểu diễn nghệ thuật truyền thống, âm nhạc đương đại.

b) Các hoạt động Áo dài cộng đồng, hoạt động hưởng ứng

Tổ chức các hoạt động quảng diễn, nhảy flashmob, sinh hoạt ngoại khóa trong trang phục áo dài truyền thống thông qua các không gian tôn vinh Áo dài cộng đồng: Áo dài học đường tại Trường THPT Quốc Học, Hai Bà Trưng…; Áo dài phụ nữ, Áo dài doanh nhân tại Cầu đi bộ gỗ lim, Không gian nghệ thuật Điềm Phùng Thị, Bảo tàng Nghệ thuật Thêu XQ trong thời gian diễn ra Ngày hội Áo dài.

c) Không gian trưng bày, thao diễn Áo dài truyền thống

- Tổ chức không gian trưng bày Áo dài truyền thống, giới thiệu các bộ sưu tập Áo dài truyền thống tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Huế (23-25 Lê Lợi, TP Huế), khai mạc 08h00 ngày 18/12/2020.

- Tổ chức không gian trưng bày các gian hàng, thao diễn nghề may thêu, trang trí áo dài của những nghệ nhân, nhà thiết kế tại Tòa nhà Phương Nam cũ (15 Lê Lợi), khai mạc 09h00 ngày 18/12/2020.

d) Tọa đàm về Áo dài

Tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Áo dài truyền thống trong đời sống đương đại” tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, nội dung về Kinh nghiệm lan tỏa Áo dài ngũ thân trong cộng đồng, xu hướng phát triển để phù hợp với đối tượng và thời đại và việc tôn vinh và xây dựng hồ sơ di sản văn hóa. Khai mạc 14h00 ngày 19 tháng 12 năm 2020.

3.2. Lễ hội Ẩm thực Huế 2020

a) Quy mô tổ chức

- Tổ chức khoảng 50 - 60 gian hàng ẩm thực của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn, giới thiệu tinh hoa ẩm thực dân gian, truyền thống, cung đình, ẩm thực chay...; trong đó, được bố trí thành các khu vực:

+ Khu ẩm thực của các khách sạn, nhà hàng trong tỉnh: 40 - 50 gian hàng

+ Khu vực ẩm thực chay của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: 10 - 15 gian hàng

+ Khu vực trưng bày biểu diễn, các sản phẩm ẩm thực: 05- 10 gian hàng

b) Các chương trình trọng điểm

- Tổ chức gian hàng ẩm thực: 50 - 60 gian hàng chế biến, quảng bá, phục vụ công chúng và du khách các món ăn (bao gồm ẩm thực chay và ẩm thực đường phố), từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 23/12/2020.

- Biểu diễn, giới thiệu: Các món ăn độc đáo do Trường Cao đẳng Du lịch và Trung tâm đào tạo Reach Huế thực hiện (ngày 20 và 21/12/2020).

- Tổ chức bình chọn: Món ngon nhất được Ban Giám khảo và du khách bình chọn (ngày 22/12/2020).

III. Thành phần

1. Lực lượng tham gia:

- Ngày hội Áo dài Huế:

+ Huy động lực lượng nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu với số lượng khoảng 300 người tham gia.

+ Huy động sự hưởng ứng và tham gia tích cực của cộng đồng, bao gồm học sinh, sinh viên; thanh thiếu nhi; cán bộ, công chức, viên chức; doanh nghiệp, giới tiểu thương trên địa bàn tỉnh tham gia.

- Lễ hội Ẩm thực: Các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh bạn tham gia; các chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và một số đơn vị cung ứng các sản phẩm ẩm thực.

2. Đại biểu, khách mời:

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng Cục Du lịch, các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ.

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành phố Huế, các huyện.

- Đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch.

- Các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch.

- Các câu lạc bộ Áo dài, các doanh nghiệp may đo Áo dài, các nhà thiết kế thời trang Áo dài...

IV. KINH PHÍ

1. Ngân sách nhà nước:

- Nguồn quảng bá, xúc tiến du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp năm 2020.

- Nguồn kinh phí các hoạt động văn hóa do UBND tỉnh cấp năm 2020.

2. Xã hội hóa: Nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động của Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực; kịch bản Ngày hội Áo dài, các hoạt động Khai mạc, Bế mạc báo cáo UBND tỉnh;

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, thành lập các Tiểu ban phục vụ Ngày hội. Chịu trách nhiệm chính về chương trình Ngày hội Áo dài Huế;

- Tham mưu danh sách để UBND tỉnh mời đại biểu tham gia Khai mạc, Bế mạc Ngày hội;

- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thành công Ngày hội Áo dài Huế - Lễ hội Ẩm thực Huế 2020.

2. Hiệp Hội Du lịch Thừa Thiên Huế:

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Ngày hội Áo dài - Lễ hội Ẩm thực Huế 2020.

- Chủ trì và chịu trách nhiệm chính về chương trình Lễ hội Ẩm thực Huế 2020.

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ, bố trí phương tiện đưa đón, chỗ ăn nghỉ cho đại biểu ngoại tỉnh tham dự Lễ hội.

3. UBND thành phố Huế:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Không gian trưng bày Áo dài truyền thống tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế (23-25 Lê Lợi, TP Huế).

- Tạo điều kiện và bố trí mặt bằng, không gian và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực Huế 2020;

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thành công Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực.

- Tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tiểu thương các Chợ mang Áo dài trong thời gian diễn ra hoạt động.

4. Sở Tài chính: Tham mưu, hướng dẫn Sở Văn hóa và Thể thao các thủ tục và thẩm định dự toán các chi phí liên quan từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Ngày hội Áo dài báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền, quảng bá trên các trang thông tin đại chúng về Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực.

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hưởng ứng tích cực Ngày hội Áo dài; vận động cộng đồng mang Áo dài tham gia chuỗi hoạt động nêu trên.

6. Sở Du lịch:

- Tổ chức quảng bá và chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch, lữ hành hưởng ứng tích cực Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực.

- Đề nghị nhân viên các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hướng dẫn viên du lịch… mặc Áo dài trong thời gian diễn ra Ngày hội.

7. Công an tỉnh: Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực.

8. Sở Y tế:

- Đảm bảo công tác y tế, vệ sinh, an toàn thực phẩm trước, trong và sau Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ẩm thực.

- Đề xuất phương án đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình  mới, trên tinh thần vừa triển khai tổ chức, vừa phòng chống dịch.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Bố trí lực lượng cán bộ, viên chức ngành giáo dục, học sinh tham gia Ngày hội Áo dài theo đề xuất của Ban Tổ chức.

- Khuyến khích giáo viên, viên chức ngành giáo dục mặc Áo dài trong thời gian diễn ra Ngày hội.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế và tham gia sự kiện trong trang phục Áo dài truyền thống.

10. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế:

- Bố trí lực lượng cán bộ, viên chức tham gia Ngày hội Áo dài theo đề xuất của Ban Tổ chức.

- Nghiên cứu tổ chức các hoạt động tham gia hưởng ứng Chương trình Ngày hội Áo dài và Lễ hội Ảm thực năm 2020 theo Kế hoạch.

- Tổ chức cho các bộ, viên chức của Trung tâm mặc Áo dài trong thời gian diễn ra Ngày hội Áo dài tại các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Bố trí cán bộ, nữ hội viên tham gia hoạt động quảng diễn Ngày hội Áo dài theo đề xuất của Ban Tổ chức;

- Tuyên truyền vận động Hội viên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Chương trình Áo dài và Lễ hội Ẩm thực theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

12. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh:

- Phối hợp với Hiệp Hội Du lịch tỉnh tổ chức thành công Lễ hội Ẩm thực Huế 2020.

- Vận động, khuyến khích các ưu bà di, các nữ phật tử mặc Áo dài lam tham gia Ngày hội Áo dài Huế.

- Bố trí nữ phật tử tham gia hoạt động quảng diễn Ngày hội Áo dài theo đề xuất của Ban Tổ chức.

13. Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế: Đảm bảo nguồn điện trong quá trình tổ chức hoạt động.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế 2020”, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao, Hiệp hội Du lịch tỉnh) để kịp thời giải quyết./.

| Nơi nhận: - Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các đơn vị có tên Mục V; - VP: LĐ, các CV; - Lưu: VT, DL, VH. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Bình |
| --- | --- |